## 工程量清单申报审核流程图
工程量申报清单 项目部施工员根据实际工程量申报 （人工、材料、机械费分别列示）
项目班组工程量清单申报审核流程
↓
工程量申报清单 项目部质量员、安全员、分管施工员根据实际情况分别审核、签字
↓
工程量申报清单 项目部负责人员（项目经理）根据实际情况审核、签字
↓
工程量申报清单 经营科预算员审批 （审批金额应按人工、材料、机械费分别列示）
↓
工程量申报清单 经理审批
↓
工程量申报清单 财务科根据以上审批 根据合同内容分为包清工和包工包料分别审核人工费、材料费及机械费
↓
工资表（样表①--①） 根据已批的工程量清单中人工费 |  |  | 班组支付材料款明细表 （样表①--②）根据已批工程量清单中材料部分 |  | 机械费表（样表①--③）
|  | ↓ |  |  |  | ↓
实际人工成本表（样表②-①） 根据项目部各班组人工 |  |  | 实际材料成本表（样表②-② ） 根据项目部各班组材料 |  | 实际材料成本表（样表②-③ ） 根据项目部各班组材料
| 对 比 |  |  | 对 |  | 对 比
比
与预算人工成本数据进行对比分析 |  |  | 与预算材料成本数据进行对比分析 |  | 与预算材料成本数据进行对比分析（在基础表中预算

## 基础表--工程量清单
结算清单
清单状态 |  | 未审核/审核已完成 |  |  |  | 生成时间 | 以建表时间为准
工程名称 | [5 empty] | 施工班组
合同价金额（元） | [5 empty] | 施工班组负责人
项 目 部 复 核 . | 完成工程量： | [6 empty] | 操作员：
|  | 本次申报应付： | 人工费：￥ | 材料费：￥ | 机械费：￥ | 扣款：￥ | 小计：
|  | 累计申报 | 人工费：￥ | 材料费：￥ | 机械费：￥ | 扣款：￥ | 合计：
| 施工时间： | （起始：） 年 月 日 |  |  | 至 |  | （结束：） 年 月 日
| 质量： | [6 empty] | 分管质量员：
年 月 日
| 安全、文明施工 | [6 empty] | 分管安全员:
年 月 日
| 进度: | [6 empty] | 分管施工员:
年 月 日
| 按合同支付进度款 | [6 empty] | 施工负责人：
年 月 日
公 司 管 理 层 . | 经营科本合同预 算金额 | 机械费： |  | 人工费： |  | 材料费： |  | 合计：
| 经营科工程量复核意见 | [6 empty] | 审核人：
|  | 本次审核应付： | 人工费：￥ | 材料费：￥ | 机械费：￥ | 扣款：￥ | 小计：
|  | 累计审核 | 人工费：￥ | 材料费：￥ | 机械费：￥ | 扣款：￥ | 合计： |  | 年 月 日
| 经理审批意见 | [6 empty] | 负责人：
年 月 日
| 财务审核意见 | [6 empty] | 审核人：
|  | 本次支付： | 人工费：￥ | 材料费：￥ | 机械费：￥ | 扣款：￥ | 小计：
|  | 累计支付： | 人工费：￥ | 材料费：￥ | 机械费：￥ | 扣款：￥ | 合计： |  | 年 月 日
注: | 1、工程名称、施工班组、合同金额、施工班组负责人；本次申报应付人工费、材料费、机械费、扣款施工时间由操作员填列
2、各栏由相应人员审核后填列，日期自动生产
3、本表后一级审核完毕，前一级将不能更改
4、累计申报金额由本班组历次申报应付金额自动累计生成，经营科累计审核金额由历次审核应付金额自动累计生成，并和预算金额自动比对，达到预算金额90%开始预警
5、经营科合同预算金额由经营科填列，此数据项目部不可见。如有签证金额添加，数据自动累计，并能在以后表格中以历史数据自动查询。
6、样表①-①、①-②、①-③中支付金额，以财务本次支付金额为限；累计支付金额有历次支付金额自动生成。

## 项目部班组工资表-样表①-①
工 资 表①-①
项目部： |  |  | 班组： |  |  | 承包人： |  |  | 单位：元
单位： |  |  | 年 月 日 起 年 月 日止
序号 | 工种 | 姓名 | 身份证号码 | 基本工资 | 出勤天数 | 应付工资 | 扣款 |  |  | 实发工资 | 备 注 | 联系电话
[8 empty] | 社保 | 个税 | bar: 序号 to 扣款
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合 计：
工种: 项目负责人：; 应付工资: 班组长： |  | 制表人：
注：此表应付工资合计数按项目工程量清单中所审批的人工费支付。
此表中：项目部、班组、承包人、项目负责人、班组长、制表人（操作员）都由工程量清单中相关信息自动带出。
此表中：工种、姓名、身份证号码、联系电话都由员工花名册相关信息自动带出，工资、天数、扣款等由制表人填列。

## 班组支付材料明细表-样表①-②
班组支付材料费明细表①-②
项目部： | 班组： |  | 单位：元
单位： | 年 月 日 起 年 月 日止
序号 | 单位（分包班组材料供应商） | 金 额 | 备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合 计：
| 项目负责人 | 班组长： | 制表人：
注：此表数据按项目工程量清单中所审批的材料金额支付。
此表中：项目部、班组、单位、项目负责人、班组长、制表人（操作员）都由工程量清单中相关信息自动带出。

## 项目班组机械费明细表-样表①-③
班组支付机械费明细表①-③
项目部： | 班组： |  | 单位：元
单位： | 年 月 日 起 年 月 日止
序号 | 单位（分包班组机械商） | 金 额 | 备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
合 计：
| 项目负责人 | 班组长： | 制表人：
注：此表数据按项目工程量清单中所审批的材料金额支付。
此表中：项目部、班组、单位、项目负责人、班组长、制表人（操作员）都由工程量清单中相关信息自动带出。

## 实际人工成本表-样表②-①
实际成本-班组人工费费明细表②-①
项目部： | 和鸣家园 |  | 单位：元
单位： | 晟元青海分公司 | 年 月 日 起 年 月 日止
序号 | 班组名称 | 金 额 | 备 注
1 | XX班组 | 3251400
2 | 木工班组 | 125000
3 | 泥工班组 | 350000
4
5
6
7
8
9
10
11
合 计： |  | 3726400
| 项目负责人 |  | 制表人：
注：此表数据由项目工程量清单中班组人工成本部分自动汇总取得。
此表中：项目部、单位、日期、项目负责人、班组长、制表人（操作员）都由工程量清单中相关信息自动带出。

## 实际材料成本表-样表②-②
实际成本-班组支付材料费明细表②-②
项目部： | 和鸣家园 |  | 单位：元
单位： | 晟元青海分公司 | 年 月 日 起 年 月 日止
序号 | 班组名称 | 金 额 | 备 注
1 | XX班组 | 250000
2 | 木工班组 | 1050000
3 | 泥工班组 | 270000
4
5
6
7
8
9
10
11
合 计： |  | 1570000
| 项目负责人 |  | 制表人：
注：此表数据由项目工程量清单中材料成本部分自动汇总取得。
此表中：项目部、单位、日期、项目负责人、制表人（操作员）都由工程量清单中相关信息自动带出。

## 实际机械费成本表--样表②-③
实际成本-班组支付机械费明细表②-③
项目部： | 和鸣家园 |  | 单位：元
单位： | 晟元青海分公司 | 年 月 日 起 年 月 日止
序号 | 班组名称 | 金 额 | 备 注
1 | XX班组 | 250000
2 | 木工班组 | 1050000
3 | 泥工班组 | 270000
4
5
6
7
8
9
10
11
合 计： |  | 1570000
| 项目负责人 |  | 制表人：
注：此表数据由项目工程量清单中材料成本部分自动汇总取得。
此表中：项目部、单位、日期、项目负责人、制表人（操作员）都由工程量清单中相关信息自动带出。