## Sheet1
灰色字体代表任务正在排队；橙色字体代表任务正在执行；绿色字体代表任务完成；
功能 | 简述 | 计划措施与输出成果 | 工时（人/天） | 开始时间 | 结束时间 | 备注
包工包料从预算流程剔除 |  |  | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-06
包工包料录入，审核 |  |  | 2 | 2018-08-07 | 2018-08-08
工程量上报选取包工包料范围 |  |  | 0.5 | 2018-08-09 | 2018-08-10
物料申请增加班组，审核时可查看班组消耗历史 |  |  | 0.5 | 2018-08-10 | 2018-08-10
所有测算表格，增加合计 |  |  | 0.5 | 2018-08-11 | 2018-08-11
劳务管理录入，审核 |  |  | 2 | 2018-08-12 | 2018-08-13
劳务管理查询模块 |  |  | 1 | 2018-08-14 | 2018-08-14
施工进度报告（月度，总进度） |  |  | 2 | 2018-08-15 | 2018-08-16