## Sheet1
时间 | 问题描述 | 状态 | 处理人 | 发现人
2018-01-16 | 项目管理模块，不停刷新后台 | 已处理
2018-01-17 | 预算消耗比例情况显示（数量，金额） | 待处理
2018-01-17 | 预算测算合并，拆分测算需求确认 | 待处理
2018-01-21 | 项目文件上传时的文件预览中文乱码 | 待处理 |  | 王志浩
2018-01-21 | 用料申请流程审核时，未全选供应商，提交报错 | 待处理 |  | 王志浩
2018-01-21 | 用料申请模块，编辑选择物料时，物料下拉框回填问题 | 已处理 |  | 王志浩
2018-01-21 | 用料申请被驳回，被打回重新编辑供应商还是打回给申请的人 | 待处理（需求） |  | 王志浩
2018-01-21 | 物料供应商编辑弹框添加删除供应商按钮（体验） | 待处理 | 王志浩 | 王志浩
2018-01-21 | 考核核比时间框问题 | 待处理 | 王志浩 | 王志浩
2018-01-21 | 项目管理模块，编辑上传文件不能预览（中标文件、中标通知文件） | 待处理 |  | 王志浩
2018-01-21 | 项目管理模块，上传文件后，页面预览框不刷新问题 | 待处理 |  | 王志浩
2018-01-21 | 物料新增，规格特殊符号添加（用户体验） | 待处理 |  | 王志浩
2018-01-22 | 项目新增选择负责人去除默认选择（用户体验） | 待处理 | 王志浩 | 王志浩