## Sheet1
灰色字体代表任务正在排队；橙色字体代表任务正在执行；绿色字体代表任务完成；
功能 | 简述 | 计划措施与输出成果 | 工时（人/天） | 开始时间 | 结束时间 | 备注
测算模块修改 | 1.新增预算时，在项目下加一层项目子项的关联，一个项目对应多个子项，一个子项对应多个预算 2.界面字段调整，详见《经营科需求》 3.测算录入调整，增加人工费测算录入，机械费测算录入，包工包料录入（整个预算录入一条，无明细）成本测算表中添加返回、删除、保存窗口。 待测算列表目前分三块测算内容， 分别为人工合价，材料合价，机械合价测算，单独测算，合价值为空或者为0则不需要测算，三块内容都为测算则是待测算，该条目颜色不变，人材机测算了其中一部分则显示黄色（测算中），三块内容都测算完成则显示绿色(测算完成 |  |  |  | 2018-05-31
合并测算 | 只设计合并测算，不考虑拆分，导入预算勾选多条，汇成左侧一条，在“子目名称”里显示合并的明细。工程量为明细工程量的总合。 |  |  |  | 2018-05-31
成本控制 | 工程量上报为成本消耗的唯一渠道，一个项目子项对应多个预算，但每个时间段对应一个工程量清单（工程量清单绑定子项），工程量清单成本消耗汇入项目子项的总预算，预算消耗按照时间顺序进行扣除（即先完成的预算，在成本消耗时先被消耗）。材料消耗明细由班组领物料申请，物料领取调出。 |  |  |  | 2018-05-31
成本消耗量查询 | 分两个模块做查询，单个预算消耗量查询，项目子项总预算消耗量查询，主要显示人材机，包工包料预算总额的消耗。显示格式消耗量/预算量。消耗百分比。 |  |  |  | 2018-05-31
权限开放 | 此张表格经营科部门负责人审核后才能修改。右侧‘人材机实际完成成本累计比对’可看权限预算员、成本控制专员、财务负责人、公司主管副总、总经理，但是此表不可打印、下载，只能查看 |  |  |  | 2018-05-31
工程量清单 | 在原来人材机三块工程量上加上一个块“包工包料”，上报消耗后归入预算的包工包料总额 |  |  |  | 2018-05-31
合同分项、工程量、工资单 |  |  |  |  | 2018-05-31

## Sheet2
灰色字体代表任务正在排队；橙色字体代表任务正在执行；绿色字体代表任务完成；
功能 | 简述 | 工时（人/天） | 开始时间 | 结束时间 | 备注
劳务合同新增时增加子项录入 |  | 2 | 2018/5/13 | 2018/5/14
劳务合同审核流程中增加子项 |  | 0.2 | 2018/5/15 | 2018/5/15
劳务合同列表增加查看子项 |  | 0.2 | 2018/5/15 | 2018/5/15
工程量上报增加子项限制 |  | 1 | 2018/5/16 | 2018/5/16
工程量上报流程中增加显示所属子项 |  | 0.2 | 2018/5/18 | 2018/5/18
工程量上报中增加包工包料 |  | 0.2 | 2018/5/18 | 2018/5/18
班组工资单增加选择多个工程量单子做合并支付 |  | 2 | 2018/5/21 | 2018/5/22
工程量清单和工资单做新的绑定关系，方便后续出报表 |  | 0.5 | 2018/5/23 | 2018/5/23
预算导入时，现须选择项目-合同-子项，方可导入； 并调整页面字段显示； 按需求文档做业务分类，限制等 |  | 2 | 2018/5/24 | 2018/5/25
预算做测算时，增加机械、人工、材料三项分开测算； 须按完成情况显示不同颜色标注 |  | 3 | 2018/5/26 | 2018/5/29
测算合并 |  | 2 | 2018/5/30 | 2018/5/31
预算消耗，工程量上报完成后更新预算的消耗 |  | 2 | 2018/6/1 | 2018/6/2
预算消耗查询 |  | 1 | 2018/6/3 | 2018/6/3