## Sheet1
灰色字体代表任务正在排队；橙色字体代表任务正在执行；绿色字体代表任务完成；
功能 | 简述 | 计划措施与输出成果 | 工时（人/天） | 开始时间 | 结束时间 | 备注
劳务合同管理 | 增加劳务合同和施工班组一对一绑定； 增加施工负责人、承包人、机械费、材料费、人工费字段 |  |  |  | 2018.05.01
工程量上报流程修改 | 加入经营科审核流程； 累计申报是如何累计的？ |  |  |  | 2018.05.01
机械工程量上报流程修改 |  |  |  |  | 2018.05.01
办公管理修改 | 员工信息增加身份证号、民族、学历、家庭住址、紧急联系人、工种、基本工资； 员工信息管理导出花名册； 增加按部门筛选； |  |  |  | 2018.05.01
班组人员管理 | 项目管理下，增加为班组添加人员 |  |  |  | 2018.05.01
非班组人员工资发放 | 需求不明确，待讨论 |  |  |  | 2018.05.10
预算测算优化 | 预算到测算，增加一个全选按钮，当前合并跟拆分还没有确定先把按钮隐藏； 测算添加物料时添加“预算单价”，“预算总价”的字段（此需求待讨论）； 测算界面加横向滚动条； |  |  |  | 2018.05.10
物料申请优化 | 需求不明确，待讨论 |  |  |  | 2018.05.10
办公管理其它优化 | 增加部门与职务的关联关系？？？ 权限管理，分配要调整是指什么？？？？ 添加证件，文档管理模块，具体需求是啥？ |  |  |  | 2018.05.10