## 流程图
按招标文件的要求做好投标预算
↓
投标中标后预算导成EXCEL表格（或PDF)形式上传到公司软件系统（投标价）（表1、2、3）
↓
中标通知书（扫描）后上传
↓
施工合同、（起草、审批后）上传
| ↓ |  |  | ↓ |  |  | ↓ |  |  | ↓
工程部 |  | → | 财务部 |  | → | 法务部 |  | → | 总经理
| ↓ |  |  | ↓ |  |  | ↓ |  |  | ↓
材料合同上传 |  |  | 分部分项劳务合同上传 |  |  | 设备购买（租赁）合同上传 |  |  | 其他费用
材料购买明、租赁细上报附表（表4） |  |  | 分部分项劳务附表上报（表6） |  |  | 设备购买（租赁）明细上报（表5） |  |  | 其他费用明细附表上报（表7）
汇总后为预算量与实际量的对比（表8）

## 预算量与实际量的对比（表8）
预算量与实际量的对比（表8）
| 人工费用（单位：元） | [6 empty] | 材料费用（单位：元） | [7 empty] | 机械费用（单位：元） | [6 empty] | 其他费用（单位：元）
|  |  | 合计（元） |  |  | 合计（元） | 合计（元） |  |  |  | 合计（元） |  |  | 合计（元） | 合计（元） |  |  | 合计（元） |  |  | 合计（元） | 合计（元） |  |  | 合计（元） |  |  | 合计（元） | 合计（元）
分部工程 | 总量（预算） | 单价（预算元） | 预算合价（元） | 实际人工数 | 实际人工单价 | 实际人工费合计 | 差额（元） | 规格 | 数量（预算） | 单价（预算） | 总价（预算） | 实际购买单价 | 实际购买数量 | 实际购买总价 | 差额（元） | 数量（预算） | 单价（预算） | 总价（预算） | 实际租（购买）数量 | 实际租（购买）单价 | 实际总价 | 差额（元） | 数量（预算） | 单价（预算） | 总价（预算） | 实际租（购买）数量 | 实际租（购买）单价 | 实际总价 | 差额（元）
1.土石方工程
1.1土方工程
1.1.1
1.1.2
1.2石方工程
1.3回填及其他
2.地基处理与边坡支护工程
2.1地基处理
2.2基坑与边坡支护
3.桩基工程
3.1打桩
3.2灌注桩
4.砌筑工程
4.1砖砌体
4.2砌块砌体
4.3石砌体
4.4垫层
4.5轻质墙板
5.混凝土及钢筋混凝土工程
5.1混凝土
5.2钢筋
5.2.1
5.2.2
5.3模板
5.4预制混凝土构件运输及安装工程
5.5金属结构工程
5.6金属结构制作
5.7金属构件运输
5.8金属结构安装
5.9钢板楼板、墙板及其他
6.木结构工程
6.1木屋架
6.2木构件
6.3屋面木基层
7.门窗工程
7.1木门
7.2金属门
7.3金属卷帘(闸)门
7.4厂库房大门、特种门
7.5其他门
7.6普通木窗
7.7金属窗
7.8门窗运输
7.9门钢架、门窗套
7.10窗台板
7.11窗帘盒、窗帘轨
7.12门窗五金
8.屋面及防水工程
8.1屋面工程
8.2防水工程及其他
8.3保温、隔热、防腐工程
8.4保温、隔热
8.5防腐
9楼地面装饰工程
9.1整体面层及找平层
9.2块料面层
9.3橡塑面层
9.4其他材料面层
9.5踢脚线
9.6楼梯面层
9.7台阶装饰
9.8零星装饰
9.9分格嵌条、防滑条
9.10酸洗打蜡
9.11墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
10.墙面抹灰
10.1柱(梁)面抹灰
10.2零星抹灰
10.3墙面块料面层
10.4柱(梁)面镶贴块料
10.5镶贴零星块料
10.6墙饰面
10.7柱(梁)饰面
10.8幕墙工程
10.9隔断
10.10装饰隔墙
11天棚工程
11.1天棚抹灰
11.2天棚吊顶
11.3天棚其他装饰
12.油漆、涂料、裱糊工程
12.1木门油漆
12.2木窗油漆
12.3木扶手及其他板条、线条油漆
12.4其他木材面油漆
12.5金属面油漆
12.6抹灰面油漆
12.7喷刷涂料
12.8裱糊
13.其他工程
13.1其他建筑工程
13.2其他装饰工程
14.拆除工程
14.1砌体拆除
14.2混凝土及钢筋混凝土构件拆除
14.3木构件拆除
14.4抹灰层铲除
14.5块料面层铲除
14.6龙骨及饰面拆除
14.7屋面拆除
14.8铲除油漆涂料裱糊面
14.9栏杆扶手拆除
14.10门窗拆除
14.11金属构件拆除
14.12管道拆除
14.13卫生洁具拆除
14.14一般灯具拆除
14.15其他构配件拆除
14.16剔槽、开孔
14.17建筑垃圾外运
15.措施项目
15.1脚手架
15.2垂直运输
15.3建筑物超高增加费
15.4大型机械设备进出场及安拆
15.5施工排水、降水
1.机械设备安装工程
1.1切削设备安装
1.2锻压设备安装
1.3铸造设备安装
1.4起重设备安装
1.5起重机轨道安装
1.6输送设备安装
1.7电梯安装
1.8风机安装
1.9泵安装
1.10压缩机安装
1.11工业炉设备安装
1.12煤气发生设备安装
1.13制冷设备安装
1.14其他机械安装及设备灌浆
2.热力设备安装工程
2.1锅炉安装工程
2.2锅炉附属、辅助设备安装工程
2.3汽轮发电机安装工程
2.4汽轮发电机附属、辅助设备安装工程
2.5燃煤供应设备安装工程
2.6燃油供应设备安装工程
2.7除渣、除灰设备安装工程
2.8发电厂 水处理专用设备安装工程
2.9脱硫、脱硝设备安装工程
2.10炉墙保温与砌筑、耐磨衬砌工程
2.11工业与民用锅炉安装工程
2.12热力设备调试工程
3.静置设备与工艺金属结构制作安装工程
3.1静置设备制作
3.2静置设备安装
3.3金属储罐制作安装
3.4球形灌组对安装
3.5气柜制作安装
3.6工艺金属结构制作安装
3.7撬块安装
3.8综合辅助项目
3.9工业炉安装
3.10吕制、铸铁、非金属设备安装
3.11金属抱杆安装、拆除与移位
4.电力设备安装工程
4.1变压器安装
4.2配电装置安装
4.3绝缘子、母线安装
4.4配电控制、保护、直流装置安装工程
4.5蓄电池安装
4.6发电机、电动机检查接线工程
4.7金属构件、穿墙套板安装工程
4.8滑触线装置安装
4.9配电、输电电缆敷设工程
4.10防雷与接地装置安装工程
4.11电压等级≤10kv架空线路输电工程
4.12配管工程
4.13配线工程
4.14照明器具安装工程
4.15低压电器设备安装工程
4.16起重运输设备电气装置安装工程
4.17电气设备调试工程
5.建筑智能化工程
5.1计算机及网络系统工程
5.2综合布线系统工程
5.3建筑设备自动化系统工程
5.4有线电视、卫星接收系统工程
5.5音频、视频系统工程
5.6安全防范系统工程
5.7智能建筑设备防雷接地
5.8住宅小区智能化系统工程
6.自动化控制仪表安装工程
6.1过程检测仪表
6.2过程控制仪表
6.3机械量监控装置
6.4过程分析及环境监测装置
6.5安全、视频及控制系统
6.6工业计算机安装与试验
6.7仪表管路敷设、伴热及脱脂
6.8自动化线路、通信
6.9仪表盘、箱、柜及附件安装
6.10仪表附件安装制作
6.11桥架安装制作
7.通风空调工程
7.1通风空调设备及部件制作、安装
7.2通风管道制作、安装
7.3通风管道部件制作、安装
8.工业管道工程
8.1管道安装
8.2管件连接
8.3阀门安装
8.4法兰安装
8.5管道压力试验、吹扫与清洗
8.6无损检测与焊口热处理
8.7其他
8.8板卷管制作
9.消防工程
9.1水灭火系统工程
9.2气体灭火系统工程
9.3泡沫灭火系统工程
9.4火灾自动报警系统工程
9.5消防系统调试
10.给排水、采暖、燃气工程
10.1给排水管道
10.2采暖管道
10.3空调水管道
10.4燃气管道
10.5管道附件
10.6卫生器具
10.7供暖器具
10.8燃气器具及其他
10.9采暖、给排水设备
10.10医疗气体设备及附件
10.11支架及其他
11.通信设备及线路工程
11.1施工测量与挖填土石方
11.2通信管道
11.3通信杆路
11.4建筑物内及其他线缆承载设施
11.5敷设光（电）缆
11.6埋式光缆的保护与防护
11.7安装分光、分线、配线设备
11.8光（电）缆接续与测试
11.9通信设备安装
12.刷油、防腐蚀、绝热工程
12.1除锈工程
12.2刷油工程
12.3防腐蚀涂料工程
12.4绝热工程
12.5手工糊衬玻璃钢工程
12.6橡胶板及塑料板衬里工程
12.7衬铅及搪铅工程
12.8喷镀（涂）工程
12.9块材衬里工程
12.10管道补口补伤工程
12.11阴极保护工程
13.炉窑砌筑工程
13.1专业炉窑
13.2一般工业炉窑
13.3不定形耐火材料
13.4辅助工程
14.长距离输送管道工程
14.1土石方工程
14.2防腐管段安装
14.3管道穿跨越工程
14.4管道试压及清管
14.5阴极保护工程
14.6线路土建工程
14.7附属工程
自动汇总金额（元）
Note on D3: dreamsummit: 竖向累加
Note on A8: dreamsummit: 每个纲的后面都需增加N个小子母

## 机械设备租（采购）审核表（表5）
机械设备租（采购）审核表（表5）
序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 类别租（购买） | 需要时间 | 申请人 | 本次数量 | 累计数量 | 投标数量 | 投标数量的90% | 投标价 | 指导价 | 计量 | 价格一 | 厂家一 | 价格二 | 厂家二 | 价格三 | 财务备注 | 备注 | 核对 | 审核按钮 | 历史价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
汇总计算
注：1、此表先由预算部审核，按指导价审核。然后由财务按历史价格对比审核
2、由软件自动带出所有同品名同规格的材料历史价格，以便财务对比审核

## 材料购买审核表（表4）
材料采购审核表（表4）
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 类别 | 需要时间 | 申请人 | 本次数量 | 累计数量 | 投标数量 | 投标数量的90% | 投标价 | 指导价 | 计量 | 价格一 | 厂家一 | 价格二 | 厂家二 | 价格三 | 财务备注 | 备注 | 核对 | 审核按钮 | 历史价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
汇总计算
注：1、此表先由预算部审核，按指导价审核。然后由财务按历史价格对比审核
2、由软件自动带出所有同品名同规格的材料历史价格，以便财务对比审核

## 需导入的清单投标预算（表1）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 010101002001 | 挖一般土方 |  | m3 | 1 | 5.98 |  | 5.98
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | m3 | 1 | 8.79 |  | 8.79
3 | 010501002001 | 带形基础 |  | m3 | 1 | 323.61 |  | 323.61
4 | 010501003001 | 独立基础 |  | m3 | 1 | 316.75 |  | 316.75
5 | 010501004001 | 满堂基础 |  | m3 | 1 | 314.18 |  | 314.18
|  | 分部小计 | [5 empty] | 969.31
措施项目
分部小计
本页小计 | [7 empty] | 969.31
合 计 | [7 empty] | 969.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## （投标文件）需导入的定额预算（表2）
单位工程(概)预算表
工程名称: | [9 empty] | 第1页 总1页
定额编号 | 子目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 其中(元) |  |  | 合价 | 其中(元)
[5 empty] | 人工 | 材料 | 机械 |  | 人工 |  | 材料 | 机械
合计

## （投标文件）需导入的投标材料价格及用量（表3）
单位工程人材机价差表
工程名称: | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称及规格 | 单位 |  | 数量 | 预算价 | 市场价 |  | 价差 | 价差合计
合计
法定代表人: |  |  | 编制单位(盖章): |  |  |  | 编制日期:

## 劳务分包审核表（6）
劳务分包审核表（表6）
序号 | 分项劳务名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 申请人 | 本次数量 | 累计数量 | 投标数量 | 投标数量的90% | 投标价 | 指导价 | 计量 | 价格一 | 单位一 | 价格二 | 单位二 | 价格三 | 单位三 | 财务备注 | 备注 | 核对 | 审核按钮 | 历史价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
汇总计算
注：1、此表先由预算部审核，按指导价审核。然后由财务按历史价格对比审核
2、由软件自动带出所有同品名同规格的材料历史价格，以便财务对比审核

## 其他费用审核表（表7）
其他费用审核表（表7）
序号 | 其他费用名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 申请人 | 本次数量 | 累计数量 | 投标数量 | 投标数量的90% | 投标价 | 指导价 | 计量 | 价格一 | 厂家一 | 价格二 | 厂家二 | 价格三 | 财务备注 | 备注 | 核对 | 审核按钮 | 历史价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
汇总计算
注：1、此表先由预算部审核，按指导价审核。然后由财务按历史价格对比审核
2、由软件自动带出所有同品名同规格的材料历史价格，以便财务对比审核

## 结算清单（修改表8）
结算清单
清单状态 |  |  |  | 生成时间
工程名称 |  |  |  | 施工班组
施工项目 |  |  |  | 施工项目负责人
合同总价（元） |  |  | 本次应付工程款（元） |  | 累计应付工程款（元）
完成工程量： | [5 empty] | 操作员：
其中本月签证工程量：
时间： |  | 起始： |  | 结束： |  | 使用部位： | 点选
质量： | [5 empty] | 分管质量员：
安全、文明施工 | [5 empty] | 分管安全员:
进度 | [5 empty] | 分管施工员:
按合同支付进度款 | [5 empty] | 施工负责人：
工程科审核意见： | 对上报工程的质量、安全、进度进行审核 |  |  |  |  | 工程科负责人：
经营科审核意见： | 机械费本次费用（） | 机械费累计费用（） | 人工费本次费用（） | 人工费累计费用（） | 材料费本次费用() | 材料费累计费用（）
经营科负责人：
|  | 本次预算审核金额（元） |  | 累计审核金额（元）
经理审批意见 | [5 empty] | 总负责人：
财务审核意见 | [5 empty] | 财务负责人：
Note on I8: 所有内容按表8中的分部、分项点选

## 需导入的清单表1（附表）
材料用量对比表（此表可以根据需要设置也可以直接导入须有Excel是的样表就可以）
分部分项工程量清单计价表（本表格为预算软件自动生成，直接导入即可，留设Excel导入窗口即可）
工程名称： |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  | 材料名称及规格 | 单位 | 预算数量 | 预算价 | 实际购买量 | 市场价 | 价差 | 价差合计
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
A.1土石方工程（分部）（自动生成或点选，点选分部土石方工程、地基处理与边坡支护工程、桩基工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、木结构工程等，参见表8 中所有绿色字体内容）
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:现场确定 |  | m2 | 306.36 | 2.79 |  | 854.74
2 | 010101002001 | 挖土方 | 1.土壤类别:现场确定 2.挖土平均厚度:2.2m 3.弃土运距:运距自行考虑 |  | m3 | 1182.63 | 39.21 |  | 46370.92
3 | 010103001001 | 土(石)方回填 | 1.夯填（碾压）:机械夯填 |  | m3 | 1140.15 | 29.12 |  | 33201.17
|  | 分部小计 | [6 empty] | 80426.83
|  | A.3砌筑工程 | [13 empty] | 分部小计：（或自动累计）
4 | 010304001001 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:300 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级、配合比:混合M5.0 |  | m3 | 112.39 | 394.51 |  | 44338.98
5 | 010304001002 | 砌块墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4.砂浆强度等级、配合比:混合M5.0 |  | m3 | 19.02 | 394.51 |  | 7503.58
|  | 分部小计 | [6 empty] | 51842.56
A.4混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010401002001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:商砼c35 |  | m3 | 32.94 | 574.79 |  | 18933.58
7 | 010401006001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:商砼c20 |  | m3 | 9.54 | 504.3 |  | 4811.02
8 | 010401006002 | 地梁防冻 | 1.部位：地梁梁底 2.填300mm粗砂 |  | m3 | 17.74 | 135.2 |  | 2398.45
9 | 010402001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:商砼c30 |  | m3 | 41.4 | 627.38 |  | 25973.53
10 | 010402001002 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:商砼c25 |  | m3 | 3.12 | 642.77 |  | 2005.44
11 | 010403001001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:商砼c30 |  | m3 | 28.46 | 557.91 |  | 15878.12
12 | 010403002001 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:商砼c30 |  | m3 | 60.13 | 577.14 |  | 34703.43
13 | 010403004001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:商砼c25 |  | m3 | 7.33 | 633.48 |  | 4643.41
14 | 010404001001 | 直形墙 | 1.墙类型:监墙 2.墙厚度:100mm |  | m3 | 36.54 | 588.65 |  | 21509.27
本页小计 | [8 empty] | 263125.64
注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"。
表-08
分部分项工程量清单计价表
工程名称：门源监狱监墙大门扩建--建筑 |  |  |  | 标段：门源监狱监墙及大门扩建工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中： 暂估价
内 3.混凝土强度等级:商砼c25
15 | 010405002001 | 无梁板 | 1.混凝土强度等级:商砼c30 |  | m3 | 48.75 | 549.86 |  | 26805.68
16 | 010405006001 | 栏板 | 1.混凝土强度等级:商砼c30 2.女儿墙应每隔12m设20mm的缝，内填沥青麻丝 |  | m3 | 9.7 | 788.6 |  | 7649.42
17 | 010405008001 | 雨篷 | 1.混凝土强度等级:商砼c30 |  | m3 | 14.7 | 659.87 |  | 9700.09
18 | 010407001001 | 台阶 | 做法详见青02J01-台-1-台1 1.300厚3:7灰土垫层 2.60厚c15混凝土 |  | m3 | 3.27 | 533 |  | 1742.91
19 | 010407002001 | 坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土，120厚c20混凝土 2.面层厚度:1:2水泥金刚砂防滑条，间隔100mm |  | m2 | 16.2 | 136.9 |  | 2217.78
20 | 010407002002 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:150厚3：7灰土 2.面层厚度:60厚c15混凝土，20厚1:2水泥砂浆抹面 3.宽度1200mm |  | m2 | 44.75 | 61.98 |  | 2773.61
21 | 010407003001 | 地沟 | 做法选用G-73III BG-17：ZLH-1 1.沟截面:1200*1200mm 2.垫层材料种类、厚度:100厚c10混凝土 3.混凝土强度等级:素混凝土 4.防护材料种类:防水砂浆抹面 |  | m | 55.3 | 587.92 |  | 32511.98
22 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋Φ10以内 |  | t | 2.301 | 5650.11 |  | 13000.9
23 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢筋Φ10以上 |  | t | 0.342 | 4721.32 |  | 1614.69
24 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋 Φ16以内 |  | t | 13.117 | 5142.76 |  | 67457.58
25 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢筋 |  | t | 16.31 | 4942.99 |  | 80620.17
本页小计 | [8 empty] | 246094.81
分部分项工程量清单计价表
工程名称：门源监狱监墙大门扩建--建筑 |  |  |  | 标段：门源监狱监墙及大门扩建工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中： 暂估价
Φ16-Φ25
26 | 010416001005 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内钢筋加固 不绑扎 |  | t | 0.22 | 5163.36 |  | 1135.94
|  | 分部小计 | [6 empty] | 378087
A.7屋面及防水工程
27 | 010702001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格:4厚SBS改性沥青防水卷材（粗砂保护层） |  | m2 | 336.98 | 40.91 |  | 13785.85
28 | 010702004001 | 屋面排水管 | 青02J02-14-I-D方形UPVC塑料水落管下设跌水石 |  | m | 31.2 | 45.69 |  | 1425.53
29 | 010703004001 | 变形缝 | 做法详见青02J04-4-5-1 1.0.55厚镀锌钢板 2.300厚聚苯板保温 3.5厚钢板双面防锈漆两道 4.同地面材料一样（地砖） |  | m | 21.7 | 319.24 |  | 6927.51
30 | 010703004002 | 变形缝 | 青02J02-15-2、青02J02-16-2 1.变形缝部位:屋面变形缝 2.嵌缝材料种类:缝内聚苯板 3.盖板材料:0.55厚镀锌钢板 |  | m | 23.92 | 64.15 |  | 1534.47
|  | 分部小计 | [6 empty] | 23673.36
A.8防腐、隔热、保温工程
31 | 010802001001 | 防腐层 | 1.隔离层部位:基础及地梁 2.隔离层做法:环氧沥青 |  | m2 | 122.62 | 8.24 |  | 1010.39
32 | 010803001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热部位:屋面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚改性酚醛泡沫防火保温板 3.找坡层材料种类:1:6水泥焦渣找坡层（最薄处30） 4.找平层材料种类:25厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 311.88 | 76.12 |  | 23740.31
33 | 010803003001 | 保温隔热墙 | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式（内保温、外 |  | m2 | 435.06 | 305.03 |  | 132706.35
本页小计 | [8 empty] | 182266.35
注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"。
表-08
分部分项工程量清单计价表
工程名称：门源监狱监墙大门扩建--建筑 |  |  |  | 标段：门源监狱监墙及大门扩建工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中： 暂估价
保温、夹心保温）:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚石墨聚苯板
34 | 010803003002 | 保温隔热墙 | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温）:泡沫玻璃防火隔离带 |  | m2 | 45.18 | 54.35 |  | 2455.53
|  | 分部小计 | [6 empty] | 159912.58
补充分部
35 | AB001 | 钢筋接头 | 1.电渣压力焊 |  | 个 | 648 | 21.65 |  | 14029.2
36 | AB002 | 植筋 | 1.钢筋植筋 |  | 根 | 554 | 3.19 |  | 1767.26
|  | 分部小计 | [6 empty] | 15796.46
本页小计 | [8 empty] | 18251.99
合 计 | [8 empty] | 709738.79
注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定， "计算基础"可为"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"。
表-08